湖州师范学院横向科研经费使用信息公开一览表
填表人：　成新民　　　　　　　填表日期： 　2015年  6　月 29　 日

	立项
信息

	项目名称
	真空贴片控制系统

	
	合作单位
	湖州职业技术学院

	
	协作单位
	湖州前锋机械配件厂

	
	项目期限
	2014年 6　月 25　 日　至　　　2015年 12月 25　 日

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	成新民
	副教授
	湖州师范学院
	项目主持

	
	
	左希庆
	副教授
	湖州职业技术学院
	技术开发

	
	
	罗春潇
	助教
	湖州职业技术学院
	系统开发

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	经费总额
	26万元

	
	经费预算
	设备费
	万元
	材料费
	万元

	
	
	测试化验加工费
	9万元
	会议费
	万元

	
	
	差旅费
	0.5万元
	劳务费
	4万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	8.5万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元
	业务接待费
	3.22万元

	
	
	管理费
	0.78万元
	其它费用
	万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	   15万元
	未拨入
	  11 万元
	实际经费使用总额
	9．45万元

	
	阶段性成果
	系统硬件设计及制作，软件设计及开发


	
	预算支出情况
	设备费
	万元
	材料费
	万元

	
	
	测试化验加工费
	5万元
	会议费
	万元

	
	
	差旅费
	万元
	劳务费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	4万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元
	业务接待费
	万元

	
	
	管理费
	0.45万元
	其它费用
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无


	结题验收信息
	项目成果
	

	
	经费结算情况
	未结清


	
	结题时间
	
	结题验收单位
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
