湖州师范学院横向科研经费使用信息公开一览表
填表人：　成新民　　　　　　　填表日期： 　2015年  6　月 29　 日

	立项
信息

	项目名称
	基于分布协同控制技术起重机械作业人员现场技能考核系统的研制

	
	合作单位
	湖州职业技术学院

	
	协作单位
	

	
	项目期限
	2013年 2　月 25　 日　至　　　2015年 2月 25　 日

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	成新民
	副教授
	湖州师范学院
	项目主持

	
	
	左希庆
	副教授
	湖州职业技术学院
	技术开发

	
	
	罗春潇
	助教
	湖州职业技术学院
	系统开发

	
	
	高善勇
	实验师
	湖州职业技术学院
	软件设计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	经费总额
	15万元

	
	经费预算
	设备费
	万元
	材料费
	万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	会议费
	万元

	
	
	差旅费
	3.05万元
	劳务费
	3万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	6万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元
	业务接待费
	2.5万元

	
	
	管理费
	0.45万元
	其它费用
	万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	   15万元
	未拨入
	 15万元
	实际经费使用总额
	14.974万元

	
	阶段性成果
	系统硬件设计及制作，软件设计及开发


	
	预算支出情况
	设备费
	万元
	材料费
	万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	会议费
	万元

	
	
	差旅费
	3.246万元
	劳务费
	2.8万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	6万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元
	业务接待费
	2.478万元

	
	
	管理费
	0.45万元
	其它费用
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无


	结题验收信息
	项目成果
	系统硬件、系统软件、发明专利1项、实用新型专利2项，论文2篇


	
	经费结算情况
	结清


	
	结题时间
	2014.12
	结题验收单位
	湖州市特种设备检测中心

	
	结题验收意见
	验收通过


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
